## 项目管理
开发流程 | 当前进度 | 预计完成日期
后台模块清单列举 | 100% | 已完成
后台模块开发 | 87.5% | 2019-08-19
前端模块清单列举 | 10% | 2019-08-21
前端模块开发 | 10% | 2019-08-23
前后端接口文档整理 | 0% | 2019-08-28
前后端调试 | 0% | 2019-08-31

## 前端展示页面
模块名称 | 布局位置 | 效果简介 | 开发进展
展示整体 | 页眉部分 | 用户进入展示页面时，在最上方有一个页眉，页眉内容分别是"网站首页"， “律所简介”， “热点资讯”， “服务领域”， “团队介绍”， “合作伙伴”， “联系我们” | 完成
展示整体 | 页眉部分 | 当用户进入展示页面时，默认选中主页 | 完成
展示整体 | 页眉部分 | 当用户点击页眉其他分类，将其他分类颜色设为高亮，当前分类颜色设为默认 | 完成
展示整体 | 页眉部分 | 当用户点击页眉其他分类，改变展示页面中间显示内容 | 完成
主页内容 | 轮播图 | 在用户进入主页时，在页眉下方有一个轮播图 | 完成
主页内容 | 轮播图 | 进入主页时，调用后台轮播图内容接口，获取图片地址和图片顺序 | 未完成
主页内容 | 轮播图 | 根据后台拿到的轮播图地址获取图片内容 | 未完成

## 前端管理页面
模块名称 | 功能名称 | 功能详情 | 开发进展
登录模块 | 用户登录 | 当用户进入后台管理系统时，检查当前用户是否已经登录。如果未登录，跳转至登录界面 | 未完成
登录模块 | 用户登录 | 当用户点击登录按钮时，检查用户名和密码是否都已经填写 | 未完成
登录模块 | 用户登录 | 当上述检查通过，用户点击登录按钮时，调用后台登录接口 | 未完成
登录模块 | 用户登录 | 当登录成功时， 进入后台管理页面；登录失败时，进行错误提示 | 未完成
登录模块 | 用户退出登录 | 当用户关闭浏览器时，调用后台退出登录接口 | 未完成
登录模块 | 用户退出登录 | 当用户点击退出登录链接时，调用后台退出登录接口 | 未完成
登录模块 | 用户退出登录 | 当用户点击退出登录链接，后台返回退出成功时，返回登录界面；退出失败时，弹窗报错。 | 未完成

## 后台
模块名称 | 功能名称 | 开发进展
用户模块 | 用户登录 | 完成
用户模块 | 用户退出登录 | 完成
服务领域 | 查看所有服务领域名称 | 完成
服务领域 | 查看指定领域详情 | 完成
服务领域 | 新增一条服务领域 | 完成
服务领域 | 修改一条服务领域 | 完成
服务领域 | 删除一条服务领域 | 完成
律所简介 | 查看律所简介 | 完成
律所简介 | 修改律所简介 | 完成
律所详情 | 查看所有律所详情名称 | 完成
律所详情 | 查看指定详情内容 | 完成
律所详情 | 新增一条律所详情 | 完成
律所详情 | 新增一条律所详情内容 | 完成
律所详情 | 修改一条律所详情 | 完成
律所详情 | 修改一条律所详情内容 | 完成
律所详情 | 删除一条律所详情 | 完成
律所详情 | 删除一条律所详情内容 | 完成
新闻模块 | 查看所有新闻标题 | 完成
新闻模块 | 查看一条新闻的内容 | 完成
新闻模块 | 新增一条新闻 | 完成
新闻模块 | 修改一条新闻 | 完成
新闻模块 | 删除一条新闻 | 完成
新闻模块 | 查看新闻总页数 | 完成
团队成员 | 查看团队成员简介 | 完成
团队成员 | 查看团队成员简介总页数 | 完成
团队成员 | 查看一名团队成员详情 | 完成
团队成员 | 新增一名团队成员 | 完成
团队成员 | 修改一名团队成员 | 完成
团队成员 | 删除一名团队成员 | 完成
团队成员 | 为一名成员增加一条案件经历 | 完成
团队成员 | 为一名成员修改一条案件经历 | 完成
团队成员 | 为一名成员删除一条案件经历 | 完成
团队成员 | 为一名成员增加多条案件经历 | 完成
轮播图 | 查看目前所有的轮播图 | 未完成
轮播图 | 增加一张轮播图 | 未完成
轮播图 | 删除一张轮播图 | 未完成
轮播图 | 修改轮播图顺序 | 未完成
轮播图 | 修改指定位置的图片内容 | 未完成
轮播图 | 修改轮播图转动速度 | 未完成